## Foglio1
#		Descrizione	Data Inizio	Data fine	Novembre					Dicembre					Gennaio
				1	2	3	4	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18	21	22	23	24	25	28	29	30	1	2	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	19	20	21	22	23	26	27	28	29	30	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	16	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30	31
1		Webserver	24/10/22
	.1	Configurabilità parametri di sistema	24/10/22
	.2	Configurabilità centrali	04/11/22
	.3	Configurabilità supervisione
	.4	Modifica Credenziali
	.5	Https
	.6	Test del webserver
2		Sviluppo nuovo blocco logica/SV
3		SIA-DC/09
4		Backup GSM 4G
5		Test comunicatore
6		Prove IMQ	16/12/22